ПРОЕКТ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕНЕКЛИНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __.__.2018 г. № __

с.Большая Неклиновка

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Большенеклиновского сельского поселения Неклиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения от 30.07.2007 № 83 «О бюджетном процессе в Большенеклиновском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Большенеклиновского сельского поселения Неклиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Администрация Большенеклиновского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Большенеклиновского сельского поселения Неклиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Большенеклиновского сельского поселения по курируемым направлениям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Большенеклиновского

сельского поселения				                    О.В. Терещенко

Приложение

к постановлению Администрации

Большенеклиновского сельского поселения

от __.__.2018 № __

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Большенеклиновского сельского поселения Неклиновского района

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации до 2021 года; индексов-дефляторов на 2019 – 2021 годы | до 20 июля 2018 г. | Главный специалист отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Кущева Ю.А. |
| 2. | Информация об ожидаемых темпах роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2019 – 2021 годы | до 20 июля 2018 г. | Главный специалист отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Кущева Ю.А. |
| 3. | Разработка и представление прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 – 2021 годы и его обоснования по утвержденным формам | до 20 июля 2018 г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Лозенко В.Н. |
| 4. | Разработка и представление экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Большенеклиновского сельского поселения и прогноза бюджета Большенеклиновского сельского поселения на 2019 – 2021 годы в части налоговых и неналоговых доходов по установленным формам | до 30 августа 2018 г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Лозенко В.Н. |
| 5. | Представление прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Неклиновскому району на 2019 – 2021 годы | до 15 июля 2018 г. | Главный специалист отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Кущева Ю.А. |
| 6. | Разработка и представление информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Большенеклиновского сельского поселения на 2019 – 2021 годы по главным распорядителям средств бюджета Большенеклиновского сельского поселения, согласованной с Главой Администрации Большенеклиновского сельского поселения | до 15 июля 2018 г. | Старший инспектор Администрации Большенеклиновского сельского поселения Камышова Е.А. |
| 7. | Представление предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по формам, установленным распоряжением администрации Большенеклиновского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Большенеклиновского сельского поселения | до 15 сентября 2018 г. | Специалисты по курируемым направлениям |
| 8. | Согласование с главными распорядителями средств областного бюджета объемов субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, с предоставлением подтверждений о выделении собственных средств: на 2019 – 2020 годы – выписка из решения о бюджете Большенеклиновского сельского поселения на 2018 – 2020 годы, на 2021 год – нормативный правовой акт Администрации Большенеклиновского сельского поселения о включении в бюджет Большенеклиновского сельского поселения на 2019 – 2021 годы собственных средств на софинансирование субсидий областного бюджета | до 16 августа | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Лозенко В.Н. |
| 9. | Формирование и представление Главе Администрации Большенеклиновского сельского поселения параметров бюджета Большенеклиновского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения; предельных показателей расходов бюджета Большенеклиновского сельского поселения | до 20 ноября 2018 г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Лозенко В.Н. |
| 10. | Подготовка информации Администрации Большенеклиновского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Большенеклиновского сельского поселения на 2019 – 2021 годы» | до 20 октября 2018 г. | Главный специалист отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Кущева Ю.А. |
| 11. | Разработка и согласование проектов муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2019 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Большенеклиновского сельского поселения | до 20 октября 2018 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения |
| 12. | Подготовка проекта постановления Администрации Большенеклиновского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Большенеклиновского сельского поселения на 2019 – 2021 годы» | до 20 октября 2018 г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Лозенко В.Н. |
| 13. | Подготовка проекта постановления Администрации Большенеклиновского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Большенеклиновского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | до 20 октября 2018 г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Лозенко В.Н. |
| 14. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Большенеклиновского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным распоряжением администрации Большенеклиновского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Большенеклиновского сельского поселения | до 5 декабря 2018 г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Лозенко В.Н. |
| 15. | Подготовка информации Администрации Большенеклиновского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Большенеклиновского сельского поселения за 9 месяцев 2018 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Большенеклиновского сельского поселения за 2018 год» | до 15 ноября 2018 г. | Главный специалист отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Кущева Ю.А. |
| 16. | Представление паспортов муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 30 октября 2018 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения |
| 17. | Направление в Министерство финансов Ростовской области основных параметров проекта бюджета Большенеклиновского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений из областного бюджета бюджету Большенеклиновского сельского поселения | до 5 декабря 2018 г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Лозенко В.Н. |
| 18. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Большенеклиновского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения: «О бюджете Большенеклиновского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Большенеклиновского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | до 20 ноября 2018 г. до 20 ноября 2018 г. | Начальник отдела экономики и финансов Администрации Большенеклиновского сельского поселения Лозенко В.Н. Ведущий специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения Федоренко О.Н. |

Начальник отдела экономики и финансов

Администрации Большенеклиновского сельского поселения								      В.Н.Лозенко