АДМИНИСТРАЦИЯ                           ПРОЕКТ

БОЛЬШЕНЕКЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Большая Неклиновка

«__» ___08___ 2013г.			                                                                      № ____

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Администрация Большенеклиновского сельского поселения постановляет:

- Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Специалистам Администрации Большенеклиновского сельского поселения:

при подготовке муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения, планируемых к осуществлению с 1 января 2014 г., руководствоваться требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения;

подготовить в соответствии с Регламентом Администрации Большенеклиновского сельского поселения постановления  Администрации Большенеклиновского сельского поселения о внесении изменений в правовые акты, утверждающие муниципальные долгосрочные и ведомственные целевые программы, предусмотрев прекращение правоотношений, возникающих в связи с реализацией  муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ, с 1 января 2014 г., за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за соответствующий период их действия.

- Ведущему специалисту Администрации Большенеклиновского сельского поселения (Г.А.Дзус) в срок до 23 августа 2013 г. утвердить методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения.

- Установить, что пункт 4.2 раздела 4 приложения к настоящему постановлению применяется к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета поселения, начиная с бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

- Признать утратившим силу постановление Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 23.04.2012 № 43 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» с 1 января 2014 г.

- Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Большенеклиновского

сельского поселения				                                	                        Н.В.Бурлуцкая

- Приложение

к постановлению Администрации

Большенеклиновского сельского поселения

от    .08 .2013 г. №

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения

1. Общие положения

1.1.	Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения, а также контроля за ходом их реализации.

1.2.	Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: муниципальная программа Большенеклиновского сельского поселения (далее – муниципальная программа) – система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики Большенеклиновского сельского поселения, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития Большенеклиновского сельского поселения;

подпрограмма муниципальной программы – взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, содержащие ведомственные целевые программы и основные мероприятия;

ведомственная целевая программа – увязанные по ресурсам и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение отдельных задач в рамках полномочий одного органа местного самоуправления Большенеклиновского сельского поселения;

ответственный исполнитель муниципальной программы – специалист администрации Большенеклиновского сельского поселения, определенный Главой Администрацией Большенеклиновского сельского поселения ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы, обеспечивающий взаимодействие соисполнителей и участников  муниципальной  программы;

соисполнитель муниципальной программы – специалист Администрации Большенеклиновского сельского поселения, являющийся ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы;

участник муниципальной  программы – муниципальные учреждения Большенеклиновского сельского поселения, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальных программ, не являющиеся соисполнителями.

- Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие, в том числе основные мероприятия и мероприятия ведомственных целевых программ, проводимые ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками  муниципальной  программы, и утверждается постановлением Администрацией Большенеклиновского сельского поселения.

- Разработка, формирование и реализация ведомственной целевой программы осуществляется в рамках муниципальной программы на основании положений настоящего Порядка.

- Не допускается внесение в муниципальную программу мероприятий, аналогичных предусмотренным  в других муниципальных программах.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

- Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений стратегии социально-экономического развития Большенеклиновского сельского поселения, муниципальных отраслевых стратегий и концепций, в соответствии с нормативными правовыми актами Ростовской области, Неклиновского района и Большенеклиновского сельского поселения.

- Срок реализации муниципальной программы определяется периодом действия стратегии социально-экономического развития Большенеклиновского сельского поселения.

- Муниципальная программа содержит:

паспорт муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Большенеклиновского сельского поселения, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

приоритеты и цели муниципальной  политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Большенеклиновского сельского поселения, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Большенеклиновского сельского поселения и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы;

прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

перечень основных мероприятий  муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Большенеклиновского сельское поселение»), сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы, а также иные сведения в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальной программы, которые утверждаются Администрацией Большенеклиновского сельского поселения по согласованию с сектором экономики и финансов администрации Большенеклиновского сельского поселения (далее – методические рекомендации);

основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов  муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами  муниципальной программы;

информацию по ресурсному обеспечению муниципальной  программы за счет средств бюджета поселения, а также при наличии средств районного, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников (с расшифровкой по подпрограммам, мероприятиям ведомственных целевых программам, основным мероприятиям подпрограмм, главным распорядителям средств бюджета поселения, а также по годам реализации муниципальной программы);

описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей  муниципальной программы;

методику оценки эффективности муниципальной  программы;

порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;

прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (в случае оказания муниципальными учреждениями поселения муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам);

обоснование необходимости применения налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации (в случае их использования);

объем ассигнований, имеющий документальное подтверждение участников  программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования (в случае реализации отдельных мероприятий муниципальной программы за счет внебюджетных источников финансирования).

2.4. Целевые индикаторы и показатели муниципальной  программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной  программы, а также:

отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация  муниципальной программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими рекомендациями.

  - В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного статистического наблюдения; рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы;

установлены действующим законодательством.

  - В случае, если муниципальная программа направлена на достижение целей, относящихся к вопросам местного значения сельского поселения, она также содержит:

обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации по муниципальным образованиям  сельских поселений;

обоснование мер по координации деятельности органа местного самоуправления для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы, в том числе путем реализации соответствующих муниципальных программ;

объем расходов бюджета муниципального образования на реализацию соответствующих муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы при условии наличия подтверждения нормативным правовым актом органа местного самоуправления об утверждении соответствующих мероприятий муниципальной программы.

2.7.	Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Поляковское сельское поселение») на срок реализации муниципальной программы формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы или при наличии в муниципальной программе ассигнований на разработку проектной (сметной) документации.

Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Большенеклиновского сельского поселения) на очередной год формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.

3. Основание и этапы разработки  муниципальной  программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением  Администрации Большенеклиновского сельского поселения.

Перечень муниципальных программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными стратегией социально-экономического развития Большенеклиновского сельского поселения.

  - Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ;

наименования ответственных исполнителей муниципальных программ; основные направления реализации муниципальных программ.

- Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальных программ в месячный срок со дня принятия Администрацией Большенеклиновского сельского поселения решения о целесообразности разработки муниципальной программы по результатам рассмотрения информации об оценке планируемой эффективности муниципальной программы, но не позднее 1 июля текущего финансового года.

- Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Большенеклиновского сельского поселения.

- Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей  муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы, требования к которым определяются в соответствии с методическими рекомендациями, применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Большенеклиновского сельского поселения в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Большенеклиновского сельского поселения. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Большенеклиновского сельского поселения.

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

- Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с методическими рекомендациями.

- Проект постановления Администрации Большенеклиновского сельского поселения об утверждении муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с сектором экономики и финансов администрации Большенеклиновского сельского поселения.

Проект постановления Администрации Большенеклиновского сельского поселения об утверждении муниципальной программы, согласованный ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы, направляется в сектор экономики и финансов администрации Большенеклиновского сельского поселения, в порядке, установленном Регламентом Администрации Большенеклиновского сельского поселения.

Состав материалов, представляемых с проектом постановления Администрации Большенеклиновского сельского поселения об утверждении муниципальной программы, определяется методическими рекомендациями.

3.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы на этапе согласования проекта постановления Администрации Большенеклиновского сельского поселения об утверждении муниципальной программы или внесении изменений в действующую муниципальную программу по каждому инвестиционному проекту (объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности Большенеклиновского сельского поселения), включаемому в муниципальную программу, представляет заместителю главы Администрации Большенеклиновского сельского поселения документы, установленные Порядком формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1.	Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета Большенеклиновского сельского поселения и может осуществляться за счет средств областного и федерального бюджетов, а также  внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной  программе целевой статье расходов  бюджета Большенеклиновского сельского поселения в соответствии с утвердившим муниципальную программу нормативным правовым актом Администрации Большенеклиновского сельского поселения.

4.2.	Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные программы в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению Администрацией Большенеклиновского сельского поселения не позднее 10  сентября текущего финансового года.

- Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения  о бюджете  Большенеклиновского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

- Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения о внесении изменений в решение Собрания депутатов Большенеклиновского сельского поселения о бюджете поселения на текущий финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

4.5. Муниципальными программами может быть предусмотрено предоставление  иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальным программам. Условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий устанавливаются соответствующей муниципальной программой.

Распределение иных межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и на плановый период по направлениям расходования средств отражается в соответствующих муниципальных  программах.

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в муниципальных  программах в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

5. Управление и контроль реализации  муниципальной программы

5.1.	Глава Администрации Большенеклиновского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем муниципальной  программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Глава Большенеклиновского сельского поселения, определенного соисполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Руководители муниципальных учреждений Большенеклиновского сельского поселения, определенные участниками муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

5.2.	Реализация муниципальной  программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается актом Администрации Большенеклиновского сельского поселения – ответственного исполнителя муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

- Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией Большенеклиновского сельского поселения.

- В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение комиссии Администрации Большенеклиновского сельского поселения  отчет об исполнении плана реализации по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.

- Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения на заседании комиссии Администрации Большенеклиновского сельского поселения подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Большенеклиновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение  Администрации Большенеклиновского сельского поселения проект постановления Администрации Большенеклиновского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

- Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

- По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Большенеклиновского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  муниципальной программы.

- В случае принятия Администрацией Большенеклиновского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Большенеклиновского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Большенеклиновского сельского поселения.

- Годовой отчет после принятия Администрацией Большенеклиновского сельского поселения постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Большенеклиновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) на основании поручения Главы  Большенеклиновского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Большенеклиновского сельского поселения.

Обращение к Главе Большенеклиновского сельского поселения с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальные  программы подлежит согласованию в секторе экономики и финансов администрации Большенеклиновского сельского поселения с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственные исполнители муниципальных  программ вносят изменения в постановления Администрации Большенеклиновского сельского поселения, утвердившие муниципальные программы, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

- В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

- Информация о реализации муниципальных программ подлежит размещению на сайтах ответственных исполнителей муниципальных программ.

6. Полномочия ответственного исполнителя,

соисполнителей и участников муниципальной программы

при разработке и реализации муниципальных программ

  - Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Большенеклиновского сельского поселения об утверждении муниципальной программы в Администрацию Большенеклиновского сельского поселения;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Большенеклиновского сельского поселения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу сектора экономики и финансов администрации Большенеклиновского сельского поселения  сведения (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение комиссии Администрации Большенеклиновского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение комиссии Администрации Большенеклиновского сельского поселения проект постановления Администрации Большенеклиновского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Большенеклиновского сельского поселения.

6.2.	Соисполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их участие;

вносит предложения Главе Большенеклиновского сельского поселения об изменениях в муниципальную программу, согласованные с ответственным исполнителем муниципальной программы;

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляет в установленный срок ответственному исполнителю сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), необходимые для подготовки ответов на запросы сектора экономики и финансов администрации Большенеклиновского сельского поселения;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы); представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

6.3. Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы сектора экономики и финансов администрации Большенеклиновского сельского поселения;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

представляет соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Приложение

к Порядку разработки,

реализации и оценки

эффективности муниципальных

программ Большенеклиновского сельского поселения

ПАСПОРТ

муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения

| Наименование муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения |  |
| Соисполнители муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения |  |
| Участники муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения |  |
| Подпрограммы муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения |  |
| Цели муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения |  |
| Задачи муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения |  |